ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA

Projekto „Lyderių laikas 2“ Šiaulių miesto savivaldybės kuriamo modelio „Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloje“ įgyvendinimo planas Šiaulių Didždvario gimnazijoje.

| Veiklos pavadinimas | Dalyviai | Data, vieta | Atsakingas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Projekto pristatymas I kl. mokinių tėvams visuotinio tėvų susirinkimo metu | I kl. mokinių tėvai | 2013-09-18 Aktų salė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Pupinytė |
| 4. Gimnazijos mokinių socialinės veiklos aprašo parengimas. |  | 2013 m. rugpjūtis 2013 m. spalis | Mokytojos T.Sviatkina, D.Naraveckienė, L.Ivanauskaitė |
| 2. Projekto veiklų pristatymas I kl. mokiniams. | I kl. mokiniai | 2013-10-24, aktų salė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Pupinytė |
| 2. Projekto veiklų pristatymas visiems gimnazijos mokytojams. | Mokytojai | 2013-10-28, aktų salė | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Pupinytė |
| 3.Projekto darbo grupės dalinis pakeitimas |  | 2013-11-05 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Pupinytė |
| 3. Socialinės veiklos dienoraščio formų parengimas ir talpinimas gimnazijos svetainėje. |  | 2013-10-08- 2013-10-24 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Pupinytė, skyriaus vedėja R. Tamošiūnienė, soc. pedagogė D. Naraveckienė, mokytojos L.Ivanauskaitė, R.Zvilnaitė |
| 5. Socialinės veiklos dienoraščio (segtuvo) parengimas. |  | 2013-11-04-06 | I kl. mokiniai |
| 6. Socialinės veiklos planavimas per pilietiškumo pagrindų pamokas | I kl. mokiniai | Ip kl. – lapkričio 7 d.; Im kl. – lapkričio 8 d.; Id kl. – lapkričio 15 d.; Ic kl. – lapkričio 28 d.; Ib kl. – lapkričio 29 d.; Ia kl. – gruodžio 2 d. | Mokytojas V.Bacys |
| 7. Socialinės veiklos vykdymas, refleksija (pildo dienoraščio formą) |  | 2013 m. lapkritis- 2014 m. vasaris 2014 m.kovas- gegužė | I kl. mokiniai |
| 8. I kl. mokinių socialinės veiklos dienoraščių analizė ir aptarimas su mokiniais | Ia,b,c,d,p,m kl. | 2014 m. vasaris 2014 m. gegužė | Mokytojai L.Ivanauskaitė, V.Bacys, kl. kuratorė J.Borusienė |